## Slide 1
PLANO DE IMPLANTAÇÃO PRODUTIVA
Pipeline de Sensoriamento Remoto
Gantt executivo para organizar as entregas de segmentação de talhões, classificação de culturas e estimativa de plantio/colheita entre R3 e R4.
R3 · 4 sprints · 06/jul a 25/set
R4 · 4 sprints · 28/set a 18/dez
Time: 3 engenheiros
1 · Segmentação de talhões
Gerar, versionar e validar segmentos GeoSAM em escala produtiva, com métricas de pureza, cobertura e custo por processamento.
2 · Classificação de culturas
Produzir probabilidades data a data para soja, milho e outros, com base saneada, negativos reais, calibração e inferência em lote.
3 · Plantio e colheita
Estimar datas por segmento com séries temporais de índices, regras fenológicas, incerteza e integração com a confiança da classificação.
Resultado esperado: MVP produtivo em R3 e endurecimento/escala em R4.
Pipeline produtivo · Sprints de 3 semanas · Início 06/07/2026
01

## Slide 2
SQUAD MODELAGEM AGRO · SENSORIAMENTO REMOTO
Calendário de sprints e premissas de planejamento
R3 · construir o MVP produtivo e provar o fluxo fim a fim
R4 · escalar, endurecer e preparar operação assistida
S1
06–24/jul
S2
27/jul–14/ago
S3
17/ago–04/set
S4
07–25/set
S5
28/set–16/out
S6
19/out–06/nov
S7
09–27/nov
S8
30/nov–18/dez
Premissas para organizar o Gantt
MVP R3
Até o fim da S4, cada modelo deve rodar no pipeline integrado em amostra controlada, com logs, artefatos versionados e métricas básicas.
Escala R4
S5–S8 priorizam robustez, observabilidade, automação, validação regional e redução de custo operacional.
Operação assistida
A primeira entrada produtiva deve ter shadow run, critério de bloqueio por qualidade e revisão de exceções.
Gates de release
Gate S2
dados e contratos estáveis
Gate S4
MVP integrado R3
Gate S6
escala e calibração
Gate S8
operação assistida R4
Pipeline produtivo · Sprints de 3 semanas · Início 06/07/2026
02

## Slide 3
SQUAD MODELAGEM AGRO · SENSORIAMENTO REMOTO
Gantt executivo — entregas dos três modelos
Entrega / stream
S1
06–24/jul
S2
27/jul–14/ago
S3
17/ago–04/set
S4
07–25/set
S5
28/set–16/out
S6
19/out–06/nov
S7
09–27/nov
S8
30/nov–18/dez
SEGMENTAÇÃO DE TALHÕES
Contratos de dados + STAC/Zarr
contratos
Batch GeoSAM + segment store
geração em lote
QA: pureza, cobertura, custo/FinOps
QA + custo
MVP produtivo + versionamento
MVP
Escala, observabilidade e reprocessamento
escala + hardening
CLASSIFICAÇÃO DE CULTURAS
Base Gold + negativos reais
base saneada
ResNeXt baseline + ablações
baseline + eval
Inferência data-a-data + probabilidades
MVP
Calibração + pós-processamento temporal
evidência temporal
Shadow run + release classifier
shadow + release
PLANTIO / COLHEITA
Séries de índices + regras fenológicas
features + regras
Estimativa MVP + validação inicial
MVP
Validação regional + incerteza + integração
validação + integração
Pipeline produtivo · Sprints de 3 semanas · Início 06/07/2026
03

## Slide 4
SQUAD MODELAGEM AGRO · SENSORIAMENTO REMOTO
Atuação dos 3 engenheiros por sprint
Pessoa
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Eng Dados
Dados, orquestração, qualidade e escala
STAC/Zarr
contratos
Batch GeoSAM
segment store
QA dados
FinOps
Deploy batch
MVP R3
Escala
reprocesso
Observab.
linhagem
Runbooks
SLAs
Estabilizar
operação
Eng Software
APIs, backend, deploy, observabilidade
Arquitetura
serviços
Jobs/API
artefatos
Logs
tracing
Integração
MVP R3
API prod
controles
Dash ops
alertas
Relatório
consumo
Release
assistida
Eng Dados + Software
ML pipeline, empacotamento e validação
Base Gold
regras
Treino
ResNeXt
Eval espacial
ablação
Inferência
proba
Calibração
temporal
Plantio/colh.
incerteza
Shadow run
monitor
Documentar
handoff
Como usar: cada célula indica a prioridade primária do engenheiro no sprint; demandas secundárias devem entrar como suporte, não como novo dono.
Pipeline produtivo · Sprints de 3 semanas · Início 06/07/2026
04

## Slide 5
SQUAD MODELAGEM AGRO · SENSORIAMENTO REMOTO
R3 — objetivo: MVP integrado e mensurável
S1 · 06–24/jul
• Contratos de dados, STAC/Zarr e estrutura de outputs • Base Gold inicial e regras de seleção de amostras • Séries de índices por segmento e calendário agrícola
Entrega intermediária
S2 · 27/jul–14/ago
• Batch GeoSAM e segment store versionado • Treino ResNeXt baseline + expansão de “outros” • Qualidade de imagem e primeiras regras fenológicas
Gate S2: contratos e dados estáveis
S3 · 17/ago–04/set
• QA de segmentos: pureza, cobertura, tamanho e custo • Avaliação temporal/espacial, calibração inicial e ablações • Baseline de plantio/colheita por série temporal
Entrega intermediária
S4 · 07–25/set
• Pipeline MVP rodando fim a fim em amostra controlada • Inferência por data com probabilidades e bloqueio de imagem inválida • Datas de plantio/colheita MVP + métricas básicas
Gate S4: MVP R3 aprovado
Definição de pronto R3
Cada modelo deve ter artefatos versionados, métricas mínimas, logs de execução, critério de imagem inválida e integração no fluxo batch, mesmo que ainda em amostra controlada.
Pipeline produtivo · Sprints de 3 semanas · Início 06/07/2026
05

## Slide 6
SQUAD MODELAGEM AGRO · SENSORIAMENTO REMOTO
R4 — objetivo: escala, robustez e operação assistida
S5 · 28/set–16/out
• Escalar segmentação para maior cobertura e reprocessamento • Calibrar classificação e consolidar evidência temporal • Validar plantio/colheita por região e cultura
Entrega de robustez
S6 · 19/out–06/nov
• Observabilidade, linhagem, custo e SLAs do pipeline • Hard negatives, revisão ativa e limiares de decisão • Incerteza para datas fenológicas e integração com classificação
Gate S6: escala + calibração
S7 · 09–27/nov
• Shadow run em carteira/área piloto • Monitoramento de drift, exceções e revisão operacional • Integração com relatório/API e consumo por negócio
Entrega de robustez
S8 · 30/nov–18/dez
• Estabilização, documentação e handoff de operação • Release assistida com runbook e critérios de rollback • Backlog R5: modelos temporais avançados e expansão territorial
Gate S8: operação assistida
Definição de pronto R4
Pipeline executável de forma assistida, com alertas, métricas por domínio, controle de custo, documentação, rollback e critérios explícitos de quando não tomar decisão por falta de evidência.
Pipeline produtivo · Sprints de 3 semanas · Início 06/07/2026
06

## Slide 7
SQUAD MODELAGEM AGRO · SENSORIAMENTO REMOTO
Modelo de atuação: donos, suporte e handoffs
Eng Dados · Dono de dados e escala
Ingestão Sentinel‑2, STAC/Zarr, orquestração batch, segment store, qualidade de imagem, linhagem, custo e reprocessamento.
Eng Software · Dono de produto técnico
APIs, backend, integração com consumo, deploy, observabilidade, controle de versão, autenticação e mecanismos de operação.
Eng Dados + Software · Dono ML/Ops
Empacotamento de modelos, jobs de inferência, validação automatizada, calibração, experimentos e transição notebook → produção.
Frente / Entrega
Eng Dados
Eng Software
Eng Dados+Software
Segmentação GeoSAM em lote
R
C
A
Qualidade da imagem e segmentos
A
C
R
Base Gold, treino e avaliação
C
C
A/R
Inferência e empacotamento de modelos
C
R
A
APIs, observabilidade e consumo
C
A/R
C
Release, runbook e operação assistida
R
A
R
Legenda: A = accountable / aprova; R = responsável pela execução; C = consultado ou suporte técnico.
Pipeline produtivo · Sprints de 3 semanas · Início 06/07/2026
07

## Slide 8
SQUAD MODELAGEM AGRO · SENSORIAMENTO REMOTO
Critérios de controle: gates, riscos e mitigação
Gate S2 · Dados estáveis
Contratos, filtros de qualidade e sample store prontos para treino/reprocesso.
Gate S4 · MVP R3
Pipeline fim a fim em amostra controlada, com outputs versionados e métricas básicas.
Gate S6 · Escala R4
Custos, calibração, observabilidade e validação regional sob controle.
Gate S8 · Operação assistida
Runbook, alertas, shadow run, rollback e consumo de negócio preparados.
Riscos que devem aparecer no quadro do Gantt
Rótulo SICOR temporalmente ruidoso
Usar base Gold, janela conservadora e categoria “sem evidência”.
Nuvem/sombra degradando predição por data
Bloquear observações inválidas e usar qualidade como peso temporal.
Viés MG/SP e baixa transferência
Validar por UF/município não visto e criar expansão amostral priorizada.
Pipeline caro ou instável
Medir custo por CAR/segmento, usar batch incremental e controle de reprocessamento.
Dependência excessiva de poucos engenheiros
RACI explícito, runbooks, handoff técnico e decisões por gate.
Próximo passo sugerido
Transformar este Gantt em backlog: para cada barra, abrir épico/feature com Definition of Ready, Definition of Done, owner primário e dependências explícitas entre dados, software e ML.
Pipeline produtivo · Sprints de 3 semanas · Início 06/07/2026
08